# Relatorio De Reescrita Do ACBrMonitor Em C#/.NET

# Objetivo

Este relatorio avalia a reescrita do ACBrMonitor em C#/.NET, criando um novo servico fiscal independente, moderno e desacoplado do PDV.

O objetivo correto e:

Substituir o ACBrMonitor por um servico fiscal proprio em C#/.NET.

Nao e apenas integrar com o ACBrMonitor existente. Tambem nao e colocar a regra fiscal dentro do PDV. A proposta e criar um novo componente fiscal, separado, que faca o papel que hoje o ACBrMonitor faz.

Arquitetura desejada:

PDV WPF
  |
  v
Servico Fiscal Tech One em C#/.NET
  |
  v
SEFAZ / SAT / MFE / Provedores fiscais

# O Que Sera Reescrito

O ACBrMonitor hoje funciona como um motor fiscal externo. Ele recebe comandos e executa operacoes fiscais, como emissao, cancelamento, inutilizacao, geracao de XML e DANFE.

A reescrita em C# deve recriar essas responsabilidades em um servico proprio.

Escopo funcional esperado:

emissao de NFC-e;

emissao de NF-e, se entrar no escopo;

cancelamento;

inutilizacao de numeracao;

contingencia offline;

transmissao posterior de contingencia;

consulta de status;

geracao e validacao de XML;

assinatura digital;

uso de certificado A1;

avaliacao posterior de certificado A3;

comunicacao com SEFAZ;

geracao de DANFE/PDF;

armazenamento de XML autorizado;

exportacao/download de XML por periodo;

logs fiscais;

auditoria de eventos;

tratamento de rejeicoes SEFAZ;

configuracao fiscal por empresa;

ambiente homologacao/producao;

serie, numero, CSC, id CSC e certificado por empresa.

# Importante Sobre Licenca

O ACBr e open source, mas nao e recomendado copiar codigo fonte do ACBr para dentro do novo produto sem avaliacao juridica.

A abordagem recomendada e uma **reescrita limpa**:

estudar comportamento e documentacao;

usar documentacao publica da SEFAZ;

usar manuais fiscais oficiais;

criar implementacao propria em C#;

nao copiar classes, funcoes ou trechos de codigo do ACBr;

usar o ACBrMonitor apenas como referencia funcional/comparativa durante testes.

Em resumo:

Pode reescrever a funcionalidade.
Nao e recomendado copiar o codigo.

# Tecnologia Recomendada

## Linguagem Principal

Recomendacao: **C# com .NET 8 ou superior**.

Motivos:

stack ja alinhada ao PDV WPF;

stack ja alinhada a retaguarda .NET;

bom suporte a APIs;

bom suporte a Windows Service;

bom suporte a Worker Service;

bom suporte a XML;

bom suporte a certificado digital;

bom suporte a criptografia;

boa manutencao pelo time atual;

boa base para logs, filas e observabilidade.

## Formato Do Novo Produto

O novo ACBrMonitor em C# deve nascer como servico independente.

Componentes sugeridos:

TechOne.Fiscal.Api
TechOne.Fiscal.Worker
TechOne.Fiscal.Domain
TechOne.Fiscal.Infrastructure
TechOne.Fiscal.Sefaz
TechOne.Fiscal.Danfe
TechOne.Fiscal.Admin

Responsabilidades:

| Componente | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Fiscal.Api | API consumida por PDV, retaguarda e sistemas externos |
| Fiscal.Worker | fila, processamento, retry e contingencia |
| Fiscal.Domain | modelos fiscais, regras e validacoes |
| Fiscal.Infrastructure | banco, arquivos, certificados, storage |
| Fiscal.Sefaz | comunicacao com webservices da SEFAZ |
| Fiscal.Danfe | geracao de DANFE/PDF/impressao |
| Fiscal.Admin | painel de configuracao e diagnostico |

# Arquitetura Proposta

Fluxo de emissao:

PDV envia venda
  |
  v
Servico Fiscal recebe requisicao
  |
  v
Valida dados fiscais
  |
  v
Monta XML NFC-e/NF-e
  |
  v
Assina XML com certificado
  |
  v
Envia para SEFAZ
  |
  v
Recebe autorizacao/rejeicao
  |
  v
Armazena XML/protocolo
  |
  v
Gera DANFE/PDF
  |
  v
Retorna resultado ao PDV

Fluxo de contingencia:

PDV solicita emissao
  |
  v
Servico Fiscal identifica falha SEFAZ/internet
  |
  v
Gera NFC-e em contingencia
  |
  v
Armazena pendencia fiscal
  |
  v
Imprime DANFE em contingencia
  |
  v
Worker tenta transmitir depois

# Comparativo Com O ACBrMonitor

| Item | ACBrMonitor atual | Novo servico C# |
| --- | --- | --- |
| Tecnologia | Delphi/Lazarus Object Pascal | C#/.NET |
| Operacao | App externo com TXT/socket | API/Worker/Service |
| Integracao | Arquivo texto, socket ou comandos | REST/gRPC/fila |
| Logs | Arquivos e retorno do monitor | Logs estruturados e auditoria |
| Deploy | Instalador/app local | Servico Windows, container ou servidor |
| Manutencao | Depende do ecossistema ACBr | Time Tech One |
| Fiscal | Ja maduro | Precisa ser implementado e homologado |
| Risco inicial | Baixo, por ja existir | Alto, por reescrita fiscal |

# Escopo Minimo Para MVP

Para uma primeira versao utilizavel, o escopo deve ser limitado.

Recomendacao de MVP:

NFC-e modelo 65;

certificado A1;

ambiente de homologacao e producao;

emissao normal;

cancelamento;

inutilizacao;

DANFE NFC-e;

XML autorizado;

consulta de status;

logs;

tratamento de rejeicoes mais comuns;

contingencia offline;

transmissao posterior de contingencia.

Fora do MVP:

NF-e completa modelo 55;

SAT;

MFE;

NFS-e;

CT-e;

MDF-e;

certificado A3;

multiplos provedores municipais;

todos os cenarios de importacao/exportacao/combustivel/medicamento/veiculo.

# Estimativa De Tempo

## Cenario 1 - MVP NFC-e Em C# Para Homologacao

Prazo estimado: **3 a 4 meses**.

Entregas:

estrutura do servico fiscal;

API de emissao;

modelo base NFC-e;

geracao XML;

assinatura com certificado A1;

envio para ambiente de homologacao;

retorno de autorizacao/rejeicao;

armazenamento de XML;

DANFE simples;

logs basicos;

primeiros testes com SEFAZ homologacao.

Risco: medio/alto.

## Cenario 2 - MVP NFC-e Pronto Para Piloto Em Producao

Prazo estimado: **6 a 9 meses**.

Entregas:

emissao NFC-e em producao;

cancelamento;

inutilizacao;

contingencia;

transmissao posterior;

DANFE adequado;

tratamento de rejeicoes comuns;

auditoria;

painel de acompanhamento;

configuracao por empresa;

testes manuais e automatizados;

piloto controlado com poucos clientes.

Risco: alto.

## Cenario 3 - Substituto Robusto Do ACBrMonitor Para NFC-e

Prazo estimado: **9 a 12 meses**.

Entregas:

NFC-e madura;

operacao multiempresa;

logs e suporte;

contingencia robusta;

compatibilidade com varios estados;

validacoes fiscais mais completas;

monitoramento;

suporte a atualizacoes fiscais;

documentacao operacional;

processo de homologacao interna.

Risco: alto.

## Cenario 4 - Substituto Amplo Do ACBrMonitor

Prazo estimado: **18 a 30 meses ou mais**.

Escopo:

NFC-e;

NF-e;

SAT;

MFE;

NFS-e;

CT-e;

MDF-e;

distribuicao de documentos fiscais;

certificado A1 e A3;

multiplas UFs;

multiplos provedores;

rotinas fiscais avancadas.

Risco: muito alto.

# Estimativa Por Fase

| Fase | Descricao | Prazo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Discovery fiscal e desenho tecnico | 2 a 4 semanas |
| 2 | Arquitetura do servico fiscal C# | 2 a 3 semanas |
| 3 | Modelagem NFC-e e XML base | 4 a 6 semanas |
| 4 | Assinatura digital e certificado A1 | 3 a 5 semanas |
| 5 | Comunicacao SEFAZ homologacao | 4 a 6 semanas |
| 6 | DANFE NFC-e | 3 a 5 semanas |
| 7 | Cancelamento e inutilizacao | 3 a 5 semanas |
| 8 | Contingencia e transmissao posterior | 4 a 8 semanas |
| 9 | Integracao com PDV | 3 a 5 semanas |
| 10 | Testes, homologacao e piloto | 6 a 10 semanas |

As fases podem ter alguma paralelizacao, mas o caminho critico fiscal reduz bastante o ganho de paralelismo.

# Equipe Recomendada

Para reescrever o ACBrMonitor em C# com qualidade:

1 arquiteto/backend senior C#;

1 desenvolvedor C# senior focado em fiscal/XML/SEFAZ;

1 desenvolvedor C# pleno para API, banco e worker;

1 desenvolvedor PDV para integracao;

1 QA fiscal;

1 pessoa com conhecimento fiscal/contabil;

apoio DevOps para instalacao, logs, certificados e deploy.

Nao recomendado:

deixar estagiarios responsaveis pelo nucleo fiscal;

iniciar com NF-e, NFC-e, SAT, MFE e NFS-e ao mesmo tempo;

copiar codigo do ACBr diretamente;

colocar regra fiscal dentro do PDV.

Estagiarios podem apoiar em:

telas administrativas;

documentacao;

scripts de teste;

validacao manual;

logs;

consulta de XML;

painel de acompanhamento.

# Principais Riscos

| Risco | Impacto |
| --- | --- |
| Rejeicoes SEFAZ por XML incorreto | Alto |
| Assinatura digital incorreta | Alto |
| Mudancas de nota tecnica | Alto |
| Diferencas por UF | Alto |
| Contingencia mal implementada | Alto |
| DANFE fora do padrao | Medio/alto |
| Certificado A3 | Alto |
| Falta de especialista fiscal | Alto |
| Copia indevida de codigo ACBr | Alto |
| Subestimar escopo fiscal | Muito alto |

# Decisao Tecnica Recomendada

Se a decisao for realmente reescrever o ACBrMonitor, a recomendacao e:

criar um novo repositorio/solucao para TechOne.Fiscal;

implementar primeiro somente NFC-e;

trabalhar com C#/.NET 8+;

usar API + Worker + banco fiscal proprio;

manter o PDV apenas como consumidor;

usar ACBrMonitor apenas como referencia de comportamento e comparacao em homologacao;

nao copiar codigo do ACBr;

validar tudo em ambiente de homologacao antes de qualquer piloto;

so depois expandir para NF-e, SAT, MFE e outros documentos.

# Resumo Executivo

Reescrever o ACBrMonitor em C# e possivel, mas e um projeto fiscal grande e de alto risco.

Estimativa objetiva:

| Objetivo | Prazo |
| --- | --- |
| Prova de conceito NFC-e em C# | 2 a 3 meses |
| MVP NFC-e homologacao | 3 a 4 meses |
| Piloto NFC-e producao | 6 a 9 meses |
| NFC-e robusta substituindo ACBrMonitor | 9 a 12 meses |
| Substituto amplo do ACBrMonitor | 18 a 30 meses ou mais |

Conclusao: a linguagem mais indicada e **C#/.NET**, mas o projeto deve ser tratado como um **novo servico fiscal independente**, nao como parte do PDV. A reescrita deve comecar pequena, por NFC-e, com foco em homologacao, assinatura digital, XML, SEFAZ, DANFE, cancelamento, inutilizacao e contingencia.

# Fontes Consultadas

Documentacao ACBrMonitor - apresentacao: https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/Apresentacao.html

Documentacao ACBrMonitor - SVN/codigo fonte: https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/ComousaroSVN.html

Documentacao ACBrMonitor - compilacao: https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/ComocompilaroACBrMonitor.html

Documentacao ACBrMonitor - licenca: https://acbr.sourceforge.io/ACBrMonitor/Licenca.html

Codigo oficial ACBr no SourceForge: https://sourceforge.net/p/acbr/code/HEAD/tree/trunk2/

ACBr API oficial: https://www.acbr.api.br/

Documentacao ACBr API: https://dev.acbr.api.br/docs/